## Sheet1
|  | Tasks | Estimated Time | Resources | % complete | Actual time
SPRINT 1 | Hướng dẫn sử dụng và bảng so sánh, đánh giá chức năng của các công cụ hỗ trợ giao tiếp trong quá trình làm dự án | (A) Tài liệu báo cáo về: Online communiation tools là gì? Tại sao lại cần online communication tools trong quản lý dự án? Những tiêu chuẩn cho 1 online communication tool thành công và hiệu quả trong quản lý dự án là gì? | 3h | Kiệt | 90 | 6h
|  | (B) Báo cáo về 1 tool được đánh giá cao và nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất: thông tin về tool, website chính thức, liệt kê chức năng, chi phí, tại sao lại sử dụng chúng? Đặc điểm nổi bật là gì? | 3h | Duy | 10 | 1h
|  | (C) Báo cáo về 1 tool được đánh giá cao và nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất: thông tin về tool, website chính thức, liệt kê chức năng, chi phí, tại sao lại sử dụng chúng? Đặc điểm nổi bật là gì? | 3h | Khang | 10 | 1h
|  | (D) Báo cáo về 1 tool được đánh giá cao và nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất: thông tin về tool, website chính thức, liệt kê chức năng, chi phí, tại sao lại sử dụng chúng? Đặc điểm nổi bật là gì? | 3h | Kiệt | 10 | 1h
|  | (E) Cài đặt, dùng thử tool 1, viết báo cáo đánh giá lại chức năng dựa vào tiêu chí | 4h | Duy | 75 | 4h
|  | (F) Cài đặt, dùng thử tool 2, viết báo cáo đánh giá lại chức năng dựa vào tiêu chí | 4h | Khang | 75 | 4h
|  | (G) Cài đặt, dùng thử tool 3, viết báo cáo đánh giá lại chức năng dựa vào tiêu chí | 4h | Kiệt | 75 | 4h
|  | (H) Viết hướng dẫn sử dụng tool 1 | 6h | Duy | 100 | 6h
|  | (I) Viết hướng dẫn sử dụng tool 2 | 6h | Khang | 100 | 6h
|  | (J) Viết hướng dẫn sử dụng tool 3 | 6h | Kiệt | 100 | 8h
|  | (K) Tổng hợp, viết tài liệu so sánh đánh giá | 1h | Duy | 100 | 1h
|  | (L) Tổng hợp, viết tài liệu so sánh đánh giá | 1h | Khang | 100 | 1h
|  | (M) Tổng hợp, viết tài liệu so sánh đánh giá | 1h | Kiệt | 100 | 1h
SPRINT 2 | Sản phẩm demo | (N) Làm slide, video demo |  | Khang | 100 | 4h
|  | (O) Làm slide, video demo |  | Duy | 100 | 5h
|  | (P) Làm slide, video demo |  | Kiệt | 100 | 6h
|  | Thành viên | Tổng thời gian làm việc
|  | Kiệt | 26H
|  | Duy | 17H
|  | Khang | 16H